Протокол № 2 від 11.11.2025 року

засідання Місцевої інвестиційної ради Сновської міської територіальної громади

| Головує: | Медведьов Олександр Олександрович – Сновський міський голова |
| --- | --- |
| Заступники голови інвестиційної ради | Силенок Сергій Вадимович – заступник Сновського міського голови Карпенко Володимир Миколайович – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету |
| Секретар інвестиційної ради | Скоробогатько Вікторія Михайлівна – головний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій |
| Присутні члени інвестиційної ради: | Матчана Світлана Михайлівна – начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Гукун Ганна Мар’янівна – заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій Савченко Ліна Георгіївна – начальник фінансового відділу Гладченко Вікторія Михайлівна – головний спеціаліст з питань комунальної власності Петрик Роман Леонідович – головний спеціаліст з питань архітектури та містобудування Близнюк Наталія Юріївна – головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю Панченко Олена Володимирівна – головний спеціаліст відділу земельних відносин та агропромислового розвитку Мірошниченко Лариса Олександрівна - в. о. начальника управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Лахадинова Наталія Олександрівна – начальник відділу ЦНАП Сильченко Катерина Миколаївна - директор КНП «Сновський Центр первинної медичної допомоги» Гаврилець Ольга Леонідівна – директор ГО «Добро тут» Аліфиренко Антон Леонідович - голова ГО «ЛАМПА» |

Всього присутніх: 16

Відсутні: 6

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд Проєкту Єдиного проєктного портфелю Сновської міської територіальної громади на 2026 рік.

СЛУХАЛИ: ГУКУН Ганну – заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради.

Попереднім рішенням на 2026-2028 роки середньостроковим планом визначено 5 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування:

Сектор	(галузь)	«Економічна діяльність» спрямований на планування просторового розвитку території та просування інвестиційної привабливості громади.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на забезпечення мешканців громади якісною питною водою та послугами з водовідведення.

Сектор (галузь) «Транспорт» спрямований на покращення стану доріг та вулиць, доступності населених пунктів громади.

Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на покращення якості послуги з охорони здоров`я. Публічні інвестиції спрямовуватимуться також на покращення доступу до медичних послуг, оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням, придбання житла для лікарів.

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти, забезпечення засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “Нова українська школа”.

На 2026 рік, враховуючи фінансові можливості громади відібрано 4 галузі із співфінансуванням з бюджету Сновської територіальної громади:

«Муніципальна інфраструктура та послуги» 1,5 млн.грн

«Транспорт» 4млн.грн.

«Охорона здоров’я» 2 млн.грн.

«Освіта і наука» 7,350 млн.грн.

Разом 14850 тис.грн.

Відбір інвестиційних проєктів в єдиний проєктний портфель громади відбувався з 5 по 6 листопада, експертна оцінка проводилась 1 добу.

Оцінювались проєктні заявки по 3 напрямкам:

-економіка (Матчана С.М.)

- розвиток (Гукун Г.М.)

- фінанси (Савченко Л.Г.).

До оцінювання надійшло 9 заявок

- Капітальний ремонт фасаду (із впровадженням заходів щодо енергозбереження та енергоефективності) будівлі Сновського ліцею №2 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності, 21

- Придбання та встановлення нового обладнання в Сновській ЦРЛ

- Реконструкція очисних споруд в місті Сновськ Чернігівської області

- Реконструкція  їдальні Сновського ліцею №3 за адресою: вул. Шкільна,6, м.Сновськ, Чернігівської області

- Капітальний ремонт корпусу № 1 Сновської початкової школи Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області за адресою: вул. Гастелло, 2, м. Сновськ, Корюківського району Чернігівської області

- Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) Сновського ліцею №1 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, місто Сновськ, вулиця Просвіти, будинок 35

- Нове будівництво споруди подвійного призначення із властивостями протирадіаційного укриття на території Сновського ліцею №1 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, місто Сновськ, вул.Просвіти, будинок 35.

- Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси

- Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “Нова українська школа”.

Дві заявки не оцінювались. Проєкт «Реконструкція  їдальні Сновського ліцею №3 за адресою: вул. Шкільна,6, м.Сновськ, Чернігівської області»  планується завершити за рахунок міжнародних коштів. Проект «Капітальний ремонт корпусу № 1 Сновської початкової школи Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області за адресою: вул. Гастелло, 2, м. Сновськ, Корюківського району Чернігівської області» знаходиться на стадії перерахунку кошторису в діючі ціни, і ми розглянемо його під час внесення змін в ЄПП громади на ІІ квартал.

Окремо була сформована проєктна заявка на придбання соціального таксі, яка не передбачає залучення державних та місцевих коштів, тому не потребує оцінювання і включення в ЄПП (Планується реалізувати за грантові кошти).

Єдиний проєктний портфель можна змінювати і доповнювати раз на квартал.

Було оцінено  7 інвестиційних проєктів, які пропонуємо включити до ЄПП громади та затвердити.

В обговоренні взяли участь члени ради Гаврилець О.Л., Мірошниченко Л.О., Медведьов О.О. Обговорювалось питання щодо завершення реконструкції їдальні Сновського ліцею №3. Інформацію щодо завершення будівництва у 2027 році за донорські кошти взято до відома.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити єдиний проєктний портфель Сновської міської територіальної громади на 2026 рік у складі 7 інвестиційних проєктів, а саме:

- Капітальний ремонт фасаду (із впровадженням заходів щодо енергозбереження та енергоефективності) будівлі Сновського ліцею №2 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності, 21.

- Придбання та встановлення нового обладнання в Сновській ЦРЛ.

- Реконструкція очисних споруд в місті Сновськ Чернігівської області.

- Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) Сновського ліцею №1 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, місто Сновськ, вулиця Просвіти, будинок 35.

- Нове будівництво споруди подвійного призначення із властивостями протирадіаційного укриття на території Сновського ліцею №1 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, місто Сновськ, вул. Просвіти, будинок 35. (Добудова).

- Безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси.

- Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “Нова українська школа”.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 16, «проти» - 0, «утримались» - 0

Голова інвестиційної ради 			                  Олександр МЕДВЕДЬОВ

Секретар інвестиційної ради 				  Вікторія СКОРОБОГАТЬКО