ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 28 червня 2024 р. № 616-р

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
заходів з реалізації у 2024—2026 роках
 Національної стратегії протимінної діяльності на період до 2033 року

| Найменування завдання | Найменування заходу |  | Строк виконання, років | Джерела фінансування |  | Індикатор виконання |  | Відповідальні за виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Забезпечення звільнення територій від ризиків наявності вибухонебезпечних предметів для їх безпечного і продуктивного використання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведення систематичного обстеження територій з метою визначення масштабів і географічних меж територій з ризиком забруднення вибухонебезпечними предметами | 1) розроблення щорічного плану заходів з гуманітарного розмінування |  | щороку | державний бюджет |  | розроблено та затверджено річний план заходів з гуманітарного розмінування, який включає охоплення первинним нетехнічним обстеженням 100 відсотків територій України, на яких можливе здійснення заходів гуманітарного розмінування |  | Центр протимінної діяльності Міноборони ДСНС бюджетна установа “Центр гуманітарного розмінування” оператори протимінної діяльності (за згодою) обласні військові адміністрації |  |
|  | 2) планування завдань з обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів у внутрішніх водах, територіальному морі та виключній морській економічній зоні України після завершення бойових дій |  | у тримісячний строк після завершення бойових дій | державний бюджет |  | розроблено та затверджено план заходів з обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів у внутрішніх водах, територіальному морі та виключній морській економічній зоні України з урахуванням завдань, визначених Стратегією морської безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 17 липня 2024 р. № 468, та планом заходів з реалізації Стратегії морської безпеки України, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 р. № 1162 |  | Міноборони МВС ДСНС Мінрозвитку Міненерго Мінекономіки Адміністрація судноплавства |  |
|  | 3) забезпечення оперативного реагування на виявлення вибухонебезпечних предметів на обʼєктах морського та внутрішнього водного транспорту |  | постійно | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | забезпечено оперативне реагування на 100 відсотків випадків виявлення вибухонебезпечних предметів на деокупованих обʼєктах морського та внутрішнього водного транспорту |  | Міноборони МВС ДСНС |  |
|  | 4) проведення первинного нетехнічного обстеження територій України, що зазнали впливу ведення бойових дій |  | 2024—2026 роки | державний бюджет |  | проведено первинне нетехнічне обстеження 100 відсотків доступної для гуманітарного розмінування території України, що зазнала впливу ведення бойових дій |  | Міноборони Центр протимінної діяльності оператори протимінної діяльності (за згодою) |  |
|  | 5) визначення критеріїв та розроблення порядку обстеження території, що зазнала впливу ведення бойових дій, з використанням інноваційних технологій (безпілотних літальних апаратів, супутникових знімків тощо) як частини нетехнічного обстеження з урахуванням міжнародного досвіду |  | IV квартал 2025 р. | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | розроблено та прийнято нормативний акт, що встановлює порядок обстеження територій з використанням інноваційних технологій (безпілотних літальних апаратів та супутникових знімків) як частини нетехнічного обстеження |  | Мінекономіки Міноборони ДСНС ДКА |  |
|  | 6) вивільнення об’єктів критичної інфраструктури та прилеглої території від вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях |  | постійно | державний бюджет |  | забезпечено оперативне реагування на 100 відсотків випадків виявлення вибухонебезпечних предметів на об’єктах критичної інфраструктури на деокупованих територіях (з урахуванням безпекової ситуації) |  | Міноборони МВС ДСНС |  |
|  | 7) створення та функціонування реєстру територій забруднених/імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами |  | 2024—2026 роки | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | створено та забезпечено функціонування реєстру територій забруднених/імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами |  | ДСНС Центр гуманітарного розмінування МВС Мінекономіки |  |
|  | 8) проведення дослідження впливу вибухонебезпечних предметів на національну економіку |  | 2024 рік | кошти донорів |  | проведено дослідження щодо впливу вибухонебезпечних предметів на національну економіку із оцінкою такого впливу на внутрішній валовий продукт України |  | Мінекономіки |  |
|  | 9) забезпечення нормативного регулювання протимінної діяльності у рамках Технічного комітету стандартизації у сфері протимінної діяльності |  | 2024—2026 роки | державний бюджет кошти донорів |  | внесено зміни до Національного класифікатора НК 004:2020 “Український класифікатор нормативних документів” щодо введення нового коду “Стандартизація у сфері протимінної діяльності”. Створено Технічний комітет стандартизації у сфері протимінної діяльності |  | Мінекономіки Міноборони Центр гуманітарного розмінування МВС ДСНС Центр протимінної діяльності Державний науково-дослiдний iнститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (за згодою) |  |
| 2. Визначення критеріїв виведення територій України з-під підозри наявності вибухонебезпечних предметів, де під час нетехнічного обстеження не виявлено доказів забруднення вибухонебезпечними предметами, і надання таким територіям відповідного статусу | розроблення критеріїв та порядку виключення територій з імовірно забруднених/ забруднених вибухонебезпечними предметами |  | IІ квартал 2025 р. | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | розроблено механізм (нормативний/нормативно-правовий акт) щодо пришвидшеного визначення статусу територій, де шляхом нетехнічного обстеження не виявлено доказів забруднення вибухонебезпечними предметами |  | Мінекономіки Міноборони МВС ДСНС |  |
| 3. Забезпечення стимулювання ринку послуг з протимінної діяльності | 1) розширення напрямів використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення |  | 2024-2026 роки | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2024 р. № 284 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення” щодо розширення напрямів використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення |  | Мінекономіки |  |
|  | 2) проведення дослідження інструментів інноваційного фінансування протимінної діяльності |  | 2025 рік | інші джерела (кошти донорів) |  | проведено дослідження щодо можливих інструментів інноваційного фінансування для забезпечення достатнього та тривалого фінансування протимінної діяльності |  | Мінекономіки |  |
|  | 3) виконання бюджетної програми з гуманітарного розмінування |  | 2026 рік | державний бюджет |  | досягнуто результативні показники бюджетної програми з гуманітарного розмінування |  | Мінекономіки бюджетна установа “Центр гуманітарного розмінування” (за згодою) Держлісагентство |  |
| 4. Створення сприятливих умов для впровадження інновацій у сфері протимінної діяльності | 1) реалізація експериментального проекту щодо здійснення обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування (гуманітарного розмінування), пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання |  | 2024—2026 роки | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | збільшено кількість сертифікованих механізованих засобів розмінування (гуманітарного): у 2024 році — на 10 відсотків; у 2025 році — на 10 відсотків; у 2026 році — на 5 відсотків |  | Мінекономіки Мінооборони МВС ДСНС Державний науково-дослiдний iнститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (за згодою) акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість” (за згодою) |  |
|  | 2) співробітництво з провідними іноземними партнерами для локалізації виробництва техніки для гуманітарного розмінування |  | 2026 рік | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | прийнято рішення щодо локалізації не менш як двома іноземними партнерами виробництва техніки для гуманітарного розмінування, створення спільних підприємств або ліцензованих потужностей з ремонту та виробництва техніки для гуманітарного розмінування |  | Мінекономіки Міноборони МВС ДСНС |  |
|  | 3) популяризація науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері протимінної діяльності з метою інформування заінтересованих центральних органів виконавчої влади, представників бізнесу та громадськості |  | постійно | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | забезпечено організацію та інформаційну підтримку публічних заходів щодо інновацій у сфері протимінної діяльності |  | МОН Міноборони Мінекономіки Мінветеранів Мінсоцполітики МВС ДСНС Центр протимінної діяльності бюджетна установа “Центр гуманітарного розмінування” (за згодою) |  |
| 5. Створення умов для розвитку національного виробництва товарів для протимінної діяльності та їх обслуговування в Україні | 1) запровадження менторської підтримки виробників засобів розмінування (методична допомога, надання доступу до баз даних, інформаційно-аналітичних матеріалів, надання послуг з випробувань) |  | 2024 — 2026 роки | державний бюджет |  | проведено оцінку потреб виробників засобів розмінування та забезпечено надання менторської підтримки таким виробникам |  | Мінекономіки Міноборони Державний науково-дослiдний iнститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (за згодою) |  |
|  | 2) проведення оцінки потреб та визначення комплексу заходів з розвитку інфраструктури для випробування, оцінювання та сертифікації продукції для протимінної діяльності |  | ІІІ квартал 2025 р. | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України проект плану заходів з розвитку інфраструктури для випробування, оцінювання та сертифікації продукції для протимінної діяльності |  | Міноборони Мінекономіки МВС ДСНС |  |
| 6. Забезпечення достатності людських ресурсів у сфері впровадження протимінної діяльності, у тому числі за рахунок | 1) приведення чисельності підрозділів розмінування центральних органів виконавчої влади, рівня їх оснащення у відповідність з викликами та потребами |  | щороку | державний бюджет |  | підвищено спроможність уповноважених підрозділів центральних органів виконавчої влади |  | Міноборони МВС ДСНС |  |
| залучення до професійної участі в протимінній діяльності представників соціальних категорій та груп, що становлять особливий інтерес для держави | 2) розроблення та затвердження професійного стандарту “Оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)” |  | 2024 рік |  |  | покращено умови для забезпечення операторів протимінної діяльності достатніми людськими ресурсами шляхом затвердження професійного стандарту “Оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)” відповідно до міжнародних рівнів кваліфікації саперів (EOD) |  | Мінекономіки |  |
|  | 3) здійснення заходів з присвоєння / підтвердження кваліфікації за робітничими професіями: сапер (розмінування); демінер |  | 2024—2026 роки | державний бюджет місцевий бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | здійснено підтвердження/ присвоєння кваліфікації за робітничими професіями: сапер (розмінування); демінер відповідно до міжнародних рівнів кваліфікації саперів (EOD) |  | МОН Мінекономіки Міноборони МВС |  |
|  | 4) затвердження державних освітніх стандартів та розроблення освітніх матеріалів для суб’єктів освітньої діяльності у сфері протимінної діяльності |  | 2026 рік | інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | затверджено державний освітній стандарт та розроблено освітні матеріали для суб’єктів освітньої діяльності у сфері протимінної діяльності, у тому числі електронних, що є доступними для учасників освітнього процесу |  | МОН Мінекономіки Міноборони ДСНС |  |
|  | 5) вжиття заходів до здійснення контролю за організацією навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами для виконання підривних робіт, повʼязаних із знищенням вибухонебезпечних предметів під час виконання робіт з протимінної діяльності та періодичної (не рідше ніж один раз на два роки) перевірки знань |  | постійно | державний бюджет |  | здійснено підтвердження/ присвоєння кваліфікації за робітничою професією підривник за спеціальним видом підривних робіт: підривні роботи, пов’язані із знищенням вибухонебезпечних предметів під час виконання робіт з протимінної діяльності |  | Мінекономіки Держпраці |  |
|  | 6) забезпечення системної комунікації із суспільством стосовно залучення до професійної роботи у сфері протимінної діяльності ветеранів війни |  | постійно | інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | створено умови для залучення ветеранів війни до виконання робіт у сфері протимінної діяльності |  | Мінветеранів Мінекономіки |  |
|  | 7) забезпечення створення умов на базі центрів ветеранського розвитку для професійного навчання ветеранів війни та членів їх сімей для залучення їх у сферу протимінної діяльності |  | ІІ квартал 2025 р. | інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | розширено можливості ветеранів війни та членів їх сімей для працевлаштування у сфері протимінної діяльності |  | Мінветеранів |  |
|  | 8) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній серед жінок про можливості професійного долучення до протимінної діяльності |  | 2024 рік | інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | підвищено обізнаність серед жінок щодо можливостей професійного розвитку у сфері протимінної діяльності |  | Мінекономіки |  |
|  | 9) проведення семінарів з ідентифікації та усунення бар’єрів для жінок у протимінній діяльності |  | 2024—2025 роки | інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | проведено не менше двох семінарів та підготовлено рішення для усунення бар’єрів щодо жінок у протимінній діяльності, сприяння гендерній рівності та співробітництву у секторі щодо питання усунення бар’єрів та забезпеченню створення умов, включаючи недискримінаційне середовище, що сприяють залученню жінок у протимінну діяльність |  | Мінекономіки Урядовий уповноважений з питань гендерної політики |  |
|  | 10) забезпечення менторства та консультаційної підтримки для осіб з інвалідністю та/або постраждалих від вибухонебезпечних предметів, залучених до протимінної діяльності |  | постійно |  |  | забезпечено надання консультаційної підтримки особам з інвалідністю та/або постраждалим від вибухонебезпечних предметів у пошуку роботи у сфері протимінної діяльності, зокрема шляхом: проведення профорієнтаційних консультацій; організації взаємодії з представниками операторів протимінної діяльності щодо особливостей працевлаштування та облаштування робочих місць |  | Мінекономіки Державна служба зайнятості обласні військові адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 11) розроблення інформаційних матеріалів (рекомендацій) для операторів протимінної діяльності щодо створення умов праці для ветеранів війни та інших соціальних груп, що становлять особливий інтерес для держави |  | ІV квартал 2024 р. | інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | виготовлено інформаційні матеріали (рекомендацій) для операторів протимінної діяльності щодо створення умов праці для ветеранів війни та інших соціальних груп, що становлять особливий інтерес для держави |  | Мінекономіки |  |
|  | 12) стимулювання професійного розвитку та зайнятості в протимінній діяльності представників соціальних категорій та груп, що становлять особливий інтерес для держави, зокрема жінок, осіб з інвалідністю та ветеранів війни |  | щороку |  |  | видано ваучери на навчання за професіями, пов’язаними із сферою протимінної діяльності представникам соціальних категорій та груп, що становлять особливий інтерес для держави, зокрема жінкам, особам з інвалідністю та ветеранам війни |  | Державна служба зайнятості Держпраці Мінекономіки Мінветеранів Урядовий уповноважений з питань гендерної політики |  |
|  | {Підпункт 13 пункту 6 виключено на підставі Розпорядження КМ № 191-р від 25.02.2026} |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | {Підпункт 14 пункту 6 виключено на підставі Розпорядження КМ № 191-р від 25.02.2026} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2. Зниження впливу від вибухонебезпечних предметів на життя та здоров’я населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Забезпечення поінформованості населення про географічні межі територій, що можуть становити ризик вибухонебезпечних предметів, у тому числі через ефективне маркування відповідних територій | 1) забезпечено дотримання Україною зобов’язань, взятих відповідно до Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію (Протоколів 2 та 5) |  | постійно | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | проведення агітаційно-просвітницької роботи з особовим складом підрозділів Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, щодо Протоколів 2 і 5 Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію |  | Міноборони МВС Національна поліція Національна гвардія Адміністрація Держприкордонслужби Центр протимінної діяльності |  |
|  | 2) проведення в закладах освіти (зокрема, дошкільних) занять з питань запобігання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами чи підозрілими предметами, та правил поводження з такими предметами |  | постійно | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | підвищено рівень інформаційної обізнаності населення з питань мінної небезпеки шляхом проведення розʼяснювальних заходів у закладах освіти для працівників підприємств, установ та організацій, насамперед на деокупованих територіях та прилеглих до них територіях |  | МОН Міноборони Національна поліція ДСНС |  |
|  | 3) інформаційне наповнення інтерактивної карти територій, забруднених вибухонебезпечними предметами |  | постійно | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | покращено доступ населення до інформації стосовно меж територій, що можуть становити ризик вибухонебезпечних предметів |  | Міноборони Мінцифри |  |
|  | 4) маркування небезпечних районів, здійснення контролю за станом маркування в рамках заходів з гуманітарного розмінування |  | постійно |  |  | забезпечено маркування 100 відсотків ідентифікованих імовірно забруднених/забруднених територій |  | Міноборони уповноважені підрозділи органів виконавчої влади Центр протимінної діяльності Центр гуманітарного розмінування оператори протимінної діяльності (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | {Підпункт 5 пункту 7 виключено на підставі Розпорядження КМ № 191-р від 25.02.2026} |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) проведення інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності населення про ризики поводження з вибухонебезпечними предметами |  | постійно | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | підвищено рівень інформаційної обізнаності цивільного населення з питань мінної небезпеки |  | бюджетна установа “Центр гуманітарного розмінування” (за згодою) Центр протимінної діяльності ДСНС Мінкульт обласні військові адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) оператори протимінної діяльності (за згодою) |  |
| 8. Забезпечення ефективної координації навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, розроблення та впровадження єдиної програми навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, з врахуванням навчальних потреб різних соціальних та вікових груп населення | 1) забезпечення планування та координації здійснення інформаційних заходів, спрямованих на зменшення соціального та економічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення та проведення аналізу виконання таких заходів |  | щороку |  |  | затверджено річний план інформаційних заходів для навчання населення ризикам щодо мінної небезпеки та проведено аналіз за результатами його виконання |  | бюджетна установа “Центр гуманітарного розмінування” (за згодою) Центр протимінної діяльності ДСНС Міноборони Національна поліція МОН обласні військові адміністрації оператори протимінної діяльності (за згодою) |  |
|  | 2) проведення навчання з домедичної допомоги для осіб, які беруть участь у гуманітарному розмінуванні за програмою “Перший на місці подій” |  | постійно |  |  | 100 відсотків осіб, що беруть участь у гуманітарному розмінуванні та були направлені на навчання “Перший на місці подій”, пройшли відповідне навчання та отримали підготовку з надання домедичної допомоги |  | МОЗ структурні підрозділи з питань охорони здоровʼя обласних, Київської міської військових адміністрацій державний заклад “Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України” |  |
|  | 3) покращення координації навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, шляхом затвердження відповідного стандарту |  | І квартал 2026 р. |  |  | прийнято стандарт з навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами |  | бюджетна установа “Центр гуманітарного розмінування” (за згодою) Міноборони Мінекономіки МВС ДСНС Центр протимінної діяльності |  |
| 9. Забезпечення належного та доступного соціального захисту осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів, зокрема шляхом забезпечення надання ефективної міжсекторальної координації щодо організації відповідної допомоги, забезпечення належних та доступних соціальних послуг та послуг з реабілітації та доступності і безбар’єрності у громадах, в яких такі особи проживають | 1) врегулювання питання координації допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів |  | 2026 рік | інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | розроблено та подано Кабінетові Міністрів України план заходів з організації допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів на 2026-2028 роки |  | Мінсоцполітики Мінекономіки Мінрозвитку МОЗ обласні військові адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) оператори протимінної діяльності (за згодою) міжнародні організації (за згодою) |  |
|  | 2) забезпечення надання соціальних послуг населенню, що постраждали від вибухонебезпечних предметів |  | постійно | місцевий бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | організація надання соціальних послуг населенню, що постраждало від вибухонебезпечних предметів |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні військові адміністрації Київська міська військова адміністрація Нацсоцслужба Мінсоцполітики Мінекономіки ДСНС МВС |  |
|  | 3) проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо соціальних гарантій для осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів |  | постійно | місцевий бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | підвищено обізнаність населення, яке постраждало від вибухонебезпечних предметів, щодо соціальних гарантій |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні військові адміністрації Нацсоцслужба |  |
|  | 4) проведення аналізу потреб осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, у соціальних послугах та допомозі (включаючи медичну, психологічну, професійну та соціальну допомогу) |  | II квартал 2025 р. | місцевий бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | визначення потреб населення у соціальних послугах, яке постраждало від вибухонебезпечних предметів |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні військові адміністрації Мінреінтеграції Нацсоцслужба МОЗ Мінсоцполітики |  |
|  | 5) надання одноразової компенсації та щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, яким встановлено інвалідність внаслідок отриманих ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами |  | постійно | державний бюджет (бюджетна програма 2507110 “Соціальний захист осіб з інвалідністю”) |  | 90 відсотків кількості поданих заяв з урахуванням визначених правових підстав забезпечено виплатою одноразової компенсації та щорічної допомоги на оздоровлення заявниками |  | Мінсоцполітики Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю |  |
|  | 6) опрацювання питання надання додаткової виплати особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність внаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами у 2022-2026 роках, з урахуванням можливості залучення донорської допомоги |  | 2026 рік | інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | розроблено і подано Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України, яким передбачено надання додаткової виплати особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність внаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами у 2022-2026 роках, із залученням донорської допомоги |  | Мінсоцполітики Мінекономіки МОЗ Товариство Червоного Хреста в Україні (за згодою) міжнародні організації (за згодою) |  |
|  | 7) організація надання постраждалим від вибухонебезпечних предметів допомоги та реабілітації у сфері охорони здоров’я |  | постійно | державний бюджет (програма державних гарантій медичного обслугову-вання населення) інші джерела |  | організовано та надано медичну та психосоціальну допомогу та реабілітацію у сфері охорони здоровʼя 100 відсоткам постраждалим від вибухонебезпечних предметів |  | обласні держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) центральні органи виконавчої влади Національна академія медичних наук |  |
|  | 8) безоплатне забезпечення допоміжними засобами реабілітації на основі біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоровʼя |  | постійно | державний бюджет (бюджетна програма 2507110 “Соціальний захист осіб з інвалідністю”) |  | рівень забезпечення допоміжними засобами реабілітації становить понад 80 відсотків кількості поданих заяв про забезпечення допоміжними засобами реабілітації |  | Мінсоцполітики МОЗ Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю |  |
|  | 9) підвищення поінформованості про програми забезпечення соціального захисту, що виконуються в територіальних громадах, для осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів |  | постійно | державний бюджет місцевий бюджет інші джерела |  | на офіційних веб-ресурсах розміщено вичерпну інформацію про програми забезпечення соціального захисту для осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів, що виконуються в територіальних громадах |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) Мінрозвитку Мінсоцполітики Нацсоцслужба |  |
|  | 10) підвищення поінформованості про програми та заходи з реабілітації в територіальних громадах для осіб, що постраждали від вибухонебезпечних предметів |  | 2024—2026 роки | місцевий бюджет |  | на офіційних веб-ресурсах розміщено вичерпну інформацію про програми та заходи з реабілітації в територіальних громадах для осіб, що постраждали від вибухонебезпечних предметів |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 11) поширення інформації про права постраждалих від вибухонебезпечних предметів населення на онлайн-платформі в Інтернеті |  | 2024 рік | інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | інформацію про права постраждалих від вибухонебезпечних предметів осіб та шляхи їх реалізації розміщенно на онлайн-платформі в Інтернеті |  | Центр гуманітарного розмінування Мінекономіки Мінсоцполітики МОЗ |  |
| 10. Зменшення впливу забруднення вибухонебезпечними предметами на навколишнє природнє середовище та управління відповідними ризиками | 1) встановлення вимог щодо проведення перевірки впливу механізованих засобів гуманітарного розмінування на землі сільськогосподарського призначення |  | ІІ квартал 2026 р. | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | розроблення національного стандарту у сфері протимінної діяльності, який включатиме, зокрема питання регулювання впливу механізованих засобів гуманітарного розмінування на землі, зокрема сільськогосподарського призначення |  | Мінекономіки Міноборони |  |
|  | 2) встановлення вимог до охорони навколишнього природнього середовища при проведенні заходів з розмінування |  | IV квартал 2025 р. | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | впроваджено вимоги до охорони навколишнього природнього середовища під час проведення заходів з розмінування на всіх етапах |  | Мінекономіки Міноборони |  |
|  | 3) розроблення навчальних програм з підвищення кваліфікації поліцейських для виконання робіт щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів, споряджених радіаційними, хімічними, біологічними та ядерними матеріалами, проведення таких робіт в умовах радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного забруднення |  | 2024-2026 роки | державний бюджет |  | застосування поліцейськими у службовій діяльності теоретичних знань та практичних навичок щодо особливостей знешкодження вибухонебезпечних предметів, споряджених радіаційними, хімічними, біологічними та ядерними матеріалами, порядку проведення таких робіт в умовах радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного забруднення. Пройдено навчання: у 2024 році — 12 осіб; у 2025 році — 24 осіб; у 2026 році — 24 осіб |  | Національна поліція МВС |  |
| Стратегічна ціль 3. Розбудова системи управління протимінною діяльністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Забезпечення необхідної спроможності органів виконавчої влади, що здійснюють управління у сфері протимінної діяльності, у тому числі у сфері зовнішнього моніторингу заходів протимінної діяльності | 1) посилення спроможності органів оцінки відповідності виконувати функції із сертифікації, моніторингу відповідності операторів протимінної діяльності, а також інспектування розмінованих територій із урахуванням розширення кількості операторів |  | ІІІ квартал 2024 р. | державний бюджет |  | органи оцінки відповідності укомплектовано фахівцями у достатній кількості для проведення в повному обсязі інспектування очищених територій відповідно до річних планів та заходів з нагляду та сертифікаційного моніторингу операторів протимінної діяльності |  | Міноборони ДСНС Центр гуманітарного розмінування |  |
|  | 2) посилення спроможностей Центру протимінної діяльності |  | постійно | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | Центром протимінної діяльності нарощено спроможності щодо аналізу операцій операторів протимінної діяльності, їх координації та підтримки. Центр протимінної діяльності укомплектований особовим складом, забезпечений технічними та матеріальними засобами необхідними для його ефективного функціонування |  | Міноборони Мінекономіки Центр протимінної діяльності |  |
|  | 3) забезпечення інформування про організацію діяльності оператора протимінної діяльності |  | ІІІ квартал 2024 р. | інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | інформування стосовно та організації діяльності оператора протимінної діяльності з покроковим описом етапів на офіційному веб-сайті demining.gov.ua |  | Центр гуманітарного розмінування Мінекономіки |  |
| 12. Впровадження ефективної системи пріоритезації завдань у сфері протимінної діяльності на основі комплексних критеріїв з урахуванням соціальних, економічних (у тому числі у сфері сільського та лісового господарства), екологічних та інших пов’язаних чинників | 1) розроблення порядку визначення пріоритетності територій для здійснення заходів з протимінної діяльності |  | І квартал 2026 р. | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо порядку визначення пріоритетності територій для здійснення заходів з протимінної діяльності |  | бюджетна установа “Центр гуманітарного розмінування” (за згодою) Мінекономіки Міноборони МВС ДСНС інші центральні органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 2) створення системи пріоритезації забруднених територій, що підлягають гуманітарному розмінуванню, відповідно до їх економічної, соціальної, безпекової важливості |  | 2024 рік |  |  | видано спільний наказ Мінекономіки та Мінагрополітики про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення пріоритезації забруднених територій, що підлягають гуманітарному розмінуванню; створено умови для відновлення господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників, забезпечення продовольчої безпеки держави та її експортного потенціалу шляхом категоризації та визначення пріоритетності виконання робіт з розмінування (гуманітарного розмінування), а саме земель сільськогосподарського призначення, несільськогосподарських угідь, прибережних територій, акваторій та земель водного фонду, забезпечення рекреаційної та природоохоронної діяльності |  | Мінекономіки Міноборони МВС ДСНС інші центральні органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 3) впровадження системи пріоритезації забруднених територій, що підлягають гуманітарному розмінуванню, відповідно до їх економічної, соціальної, безпекової важливості |  | 2026 рік | інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | розроблено та введено в дослідну експлуатацію цифрову систему пріоритезації забруднених територій, що підлягають гуманітарному розмінуванню, відповідно до їх економічної, соціальної, екологічної, безпекової важливості |  | бюджетна установа “Центр гуманітарного розмінування” (за згодою) Мінекономіки Міноборони МВС ДСНС інші центральні органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 13. Забезпечення координації заходів з протимінної діяльності на місцевому рівні та запровадження ефективної комунікації між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на національному та місцевому рівні | організація роботи обласних координаційних штабів з виконання заходів протимінної діяльності в областях, що постраждали від впливу вибухонебезпечних предметів з визначенням завдань та порядком взаємодії із Національним органом з протимінної діяльності |  | 2024 рік | державний бюджет |  | запроваджено єдине “вікно” отримання та поширення інформації про заходи протимінної діяльності, відсутність дублюючих звітів та доповідей |  | Національний орган з протимінної діяльності обласні військові адміністрації |  |
| 14. Забезпечення функціонування єдиної системи управління інформацією у сфері протимінної діяльності | цифровізація процесу сертифікації операторів протимінної діяльності та процесів протимінної діяльності |  | 2024 рік | державний бюджет кошти донорів міжнародна технічна допомога |  | забезпечено можливість отримання електронної публічної послуги сертифікації операторів протимінної діяльності та процесів протимінної діяльності |  | Мінцифри Мінекономіки Міноборони МВС ДСНС |  |
| 15. Забезпечення ефективного використання міжнародної технічної допомоги у сфері протимінної діяльності | 1) формування системи моніторингу (ефективного менеджменту) міжнародної технічної допомоги |  | 2025—2026 роки | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | створено інформаційно-комунікаційну систему обміну даних щодо потреб в міжнародній технічній допомозі |  | Мінекономіки Секретаріат Кабінету Міністрів України Міноборони бюджетна установа “Центр гуманітарного розмінування” (за згодою) |  |
|  | 2) посилення комунікації з донорами та іншими міжнародними партнерами у сфері протимінної діяльності |  | постійно |  |  | залучення можливостей фінансової та технічної допомоги, яку надають Україні міжнародні установи та організації, а також іноземні держави у вигляді експертної допомоги, надання необхідних матеріальних ресурсів або грошових коштів, виділених на цільові потреби |  | Мінекономіки Міноборони Мінветеранів бюджетна установа “Центр гуманітарного розмінування” (за згодою) |  |
|  | 3) розроблення механізму “єдиного вікна” для формування запитів про надання міжнародної технічної допомоги від урядових суб’єктів для представників донорів та забезпечення підзвітності перед донорами щодо наданої допомоги |  | постійно | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) |  | запроваджено механізм “єдиного вікна” для формування запитів про надання міжнародної технічної допомоги від урядових суб’єктів для представників донорів та забезпечення підзвітності перед донорами щодо наданої допомоги |  | Мінекономіки Міноборони МВС ДСНС Держспецтранс-служба Національна поліція Національна гвардія Центр гуманітарного розмінування |  |
| 16. Запровадження механізмів попередження залучення осіб до роботи на небезпечних територіях поза встановленими вимогами та визначення відповідальності в разі їх допущення до робіт на таких територіях | {Підпункт 1 пункту 16 виключено на підставі Розпорядження КМ № 191-р від 25.02.2026} |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | {Підпункт 2 пункту 16 виключено на підставі Розпорядження КМ № 191-р від 25.02.2026} |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | {Підпункт 3 пункту 16 виключено на підставі Розпорядження КМ № 191-р від 25.02.2026} |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) проведення збору та аналізу оперативних даних про шкоду, заподіяну життю, здоров’ю або майну людей, чи матеріальну шкоду, заподіяну іншим особам у результаті діянь, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, та підготовка пропозицій щодо внесення змін до законів України стосовно засад цивільно-правової відповідальності, за діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них | 2026 рік |  |  |  |  | проведено збір та аналіз оперативних даних про шкоду, заподіяну життю, здоров’ю або майну людей, чи матеріальну шкоду, заподіяну іншим особам у результаті таких діянь: проведення сільськогосподарських робіт, заготівля деревини, рибних, а також інших природних запасів на земельних ділянках, які віднесені до забруднених або імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами територій, якщо воно спричинило такі наслідки: загибель людей або інші тяжкі наслідки; створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків; заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого; збирання металобрухту або інших відходів на земельних ділянках, які віднесені до забруднених або імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами територій, якщо воно спричинило такі наслідки: загибель людей або інші тяжкі наслідки; створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків; заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого; викрадення, умисне знищення, умисне пошкодження елементів системи маркування територій, які віднесені до забруднених або імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами, якщо воно спричинило такі наслідки: загибель людей або інші тяжкі наслідки; створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків; заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого; порушення правил маркування територій, які віднесені до забруднених або імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами, якщо воно спричинило такі наслідки: загибель людей або інші тяжкі наслідки; створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків; заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого; умисне порушення заборони перебування на територіях, які віднесені до забруднених або імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами, якщо воно спричинило такі наслідки: загибель людей або інші тяжкі наслідки; створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків; заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого; порушення національних стандартів, норм і правил у сфері протимінної діяльності, якщо воно спричинило такі наслідки: загибель людей або інші тяжкі наслідки; створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків; заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого; підготовлено пропозиції щодо внесення змін до законів України стосовно засад цивільно-правової відповідальності, за діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них |  | Міноборони МВС ДСНС Національна поліція Мінекономіки Держпраці |

__________
* Може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

{Операційний план заходів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1653 від 10.12.2025, Розпорядженням КМ № 191-р від 25.02.2026}